## 任务清单
ID | 任务 | 责任人 | 开始时间 | 工期 | 预计结束时间 | 当前完成% | 剩余时间 | 延期 | 备注 | 预计剩余工期
1 | 首页 | 张三 | 2020-01-03 | 4 | 2020-01-06 | 100 | 0 | 1 |  | 0
2 | 我的订单 | 李四 | 2020-01-07 | 2 | 2020-01-08 | 25 | 0 |  |  | 1.5
3 | 购物车 | 王五 | 2020-01-09 | 7 | 2020-01-15 | 70 | 0 | 2 |  | 2.1
4 | 点评管理 | 张三 | 2020-01-16 | 1 | 2020-01-16 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | 公告管理 | 张三 | 2020-01-17 | 1 | 2020-01-17 | 0 | 0 |  |  | 1
6 | 订单管理 | 李四 | 2020-01-12 | 1 | 2020-01-12 | 0 | 0 |  |  | 1
7 | 员工管理 | 李四 | 2020-01-19 | 4 | 2020-01-22 | 0 | 0 |  |  | 4
8 | 用户管理 | 王五 | 2020-01-03 | 1 | 2020-01-03 | 0 | 0 |  |  | 1
9 | 书本管理 | 张三 | 2020-01-21 | 2 | 2020-01-22 | 0 | 0 |  |  | 2
Formulas:
预计结束时间 = IF(ISBLANK([开始时间]),"",[开始时间]+([工期]-1))
剩余时间 = IF(ISBLANK([开始时间]),"",IF(NOW()>[预计结束时间],0,DATEDIF(NOW(),[预计结束时间],"d")))

## 统计
负责人 | 工作量汇总 | 延期汇总 | 任务状态统计 | 数量
张三 | 8 | 1 | 已完成 | 1
李四 | 7 | 0 | 进行中 | 2
王五 | 8 | 2 | 未开始 | 6
|  |  | 项目时间统计 | 天数
|  |  | 项目总体时间 | 20
|  |  | 已进行时间 | 25
|  |  | 预计剩余时间 | #NUM!
|  |  | 项目开始时间 | 2020-01-03
|  |  | 当前时间 | 2020-01-28 17:14
|  |  | 预计结束时间 | 2020-01-22

## 数据源
责任人
张三
李四
王五

## 作者
姓名： | 陈建潮
联系方式： | 18417315@qq.com